彰化縣社頭鄉社頭國民小學 110學年度特殊教育工作計畫(稿)

中華民國110年*月*日

社頭國小特殊教育推行委員會決議通過

壹、依據：

一、特殊教育法暨特殊教育法施行細則。

二、彰化縣特殊教育鑑定安置工作手冊。

三、本校110學年度輔導室工作計畫。

貳、目的：

一、執行各項特教工作，推動融合、落實宣導，營造校園友善接納與關懷。

二、提供特生教學與輔導、診斷評量及各項相關支援服務，適性揚才。

三、提供各項服務完整親師生獲得充沛資源與良好協助。

四、落實轉銜等各項銜接工作，維護特殊教育學生之權益與福利。

五、推動並落實「公平參與、機會平等、權益保障」之理念。

參、組織：

成立本校110學年度特教推行委員會，由校長擔任召集人，設委員13人，

由教務主任、學務主任、總務主任、輔導主任(執行秘書)、資料組長(特教業

務承辦人)、特教教師代表、學年代表、特教家長代表等成員組成。

肆、工作重點：

| 向度 | 項次 | 執行工作 | 實施內容 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 項 計 畫 與 活 動 | 一 | 組織及運作特殊教育推行委員會 | - 成立110學年度特教推行委員會。 - 每學年度初、末召開委員會。 - 必要時可加開臨時會。 | 資料組 |
|  | 二 | 訂定特殊教育年度工作計畫 | - 訂定本校110學年度特殊教育工作計畫。 | 資料組 |
|  | 三 | 融合教育活動計畫 | - 設計並推行融合教育活動計畫。 - 提升全體師生對普特融合、互動的實踐。 | 資料組 |
|  | 四 | 特教宣導活動計畫 | - 訂定本學年特教宣導活動計畫。 - 透過文刊、宣導等發揚CRPD精神並將活動成果彙整、檢討改進。 | 資料組 |
| 鑑 定 安 置 | 五 | 特殊教育學生(身障類)鑑定及安置事項 | - 特教教師進行在校特生鑑定施測與評估。 - 協調人員參與安置會議。 | 資料組 特教教師 |
|  | 六 | 協助資賦優異生鑑定及安置事項 | - 協助資賦優異生鑑定及安置轉介事項。 | 資料組 |
| 教 輔 事 宜 | 七 | 協助普通班教師有關特殊教育學生教輔、共融事項 | - 擬訂特生及個案轉介流程須知。 - 依流程進行特生輔導、轉介。 - 協助辦理融合教育與宣導活動並檢討改進。 | 資料組 特教教師 |
|  | 八 | 特殊教育學生之教學輔導及個案管理事項 | - 普師、特教教師擬定IEP。 - 每學期期末召開IEP會議，並視需求增加之，且須落實個案管理。 | 特教教師 |
|  | 九 | 辦理特殊教育學生 個案討論與輔導工作事項 | - 每週召開資源班班務會議。 - 依學生需求視需要召開個案研究或輔導會議、研討介入策略。 | 特教教師 |
| 就 學 權 益 福 利 與 相 關 支 援 | 十 | 辦理各式補助費用事宜 | - 辦理代收代辦費申請與檢核。 - 辦理交通補助費申請與檢核。 - 辦理各式符合資格之補助費申請與檢核。 | 資料組 特教教師 |
|  | 十一 | 辦理特殊教育學生各項獎補助金事項 | - 每年推薦表現良好之特生申請彰化縣特殊生獎助學金。 - 協助需求個案申請相關補助。 - 參與各式校內外競賽績優獎金。 | 資料組 特教教師 |
|  | 十二 | 辦理特殊教育學生教學輔具事項 | - 個管老師依學生需求評估視需要申請。 - 個管師於每年6辦理教學輔具移回與檢修保養。 | 資料組 特教教師 |
|  | 十三 | 辦理特殊教育學生通報事項 | - 填寫通報網：新生接收、更新資料、資料偵錯。 - 新學年度特殊生全面升級。 - 年度特殊教育實施概況檢核表。 - 各式線上申請服務作業。 | 資料組 特教教師 |
|  | 十四 | 專業團隊、巡迴輔導等相關支援服務 | - 個管老師依學生需求評估視需要申請。 - 執行服務回報與年度績效檢核。 | 資料組 特教教師 |
| 轉 銜 服 務 | 十五 | 辦理特殊教育畢業 學生追蹤輔導事項 | - 個管教師於特殊生畢業後持續追蹤學生狀況一學期(6個月)。 - 學生異動、離校、轉出入之各項適應追蹤。 | 畢業學生之個管教師 |
|  | 十六 | 辦理入國小、畢業特殊教育學生轉銜會議事項 | - 每年3-5月邀請國中特教教師與個管教師、家長進行轉銜會議。 - 每年4-6月召參與幼小轉銜會議。 | 資料組 特教教師 |

伍、工作期程與相關聯繫(例行工作)：

| 月份 | 重要工作 | 通報網 | 處室聯繫/支援項目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月 | 特教工作計畫擬定 | 無 | 各處室 | 協調工作支援 |
|  | 融合教育活動擬定 | 無 | 各處室 | 協調活動支援 |
|  | 特教宣導活動擬定 | 無 | 各處室 | 協調活動支援 |
|  | 特教公務與教師研習 | 作業系統研習 | 輔導室 | 派員參加 |
|  | 擬訂特殊生轉介流程 | 無 | 輔導室 | 研討擬定 |
|  | 新生親師座談會 | 幼小轉銜資料 | 輔導室 | 辦理會議 |
|  | 特教教師資料更新 | 系統資料更新 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
| 開學 | 新生入學 | 新生資料檢修 | 輔導室 | 新生特教宣導 |
|  | 開學(學生資料更新) | 系統資料更新 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
| 9月 | 召開特教推行委員會會議 | 無 | 各處室 | 參與會議 |
|  | IEP會議 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 提交特生名單與課表 | 無 | 教務處 | 協助社團減免 |
|  | 提交特生名單 | 無 | 學務處 | 協助社團減免 |
|  | 年段編班新班級適應追蹤 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 入班宣導 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 辦理各項補助費申請 | 線上申請等 | 總務處 | 協助款項申請 |
|  | 特教經費執行 | 無 | 總務處 | 協助款項執行 |
|  | 專團、巡輔服務規劃 | 線上回報 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 通報網每月登錄 | 25日前登入 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 特教生畢業轉銜追蹤 | 無 | 輔導室 | 指派案師辦理 |
|  | 9月班刊、班務會議 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
| 10月 | 特教生個案輔導會議 | 無 | 輔導室 | 視需求提出 |
|  | 校內鑑定工作 | 線上提報 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 編班後入班適應調查 | 無 | 輔導室 | 視需求請專輔 |
|  | 特教宣導與融合教育活動 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 專團、巡輔到校服務 | 線上回報 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 通報網每月登錄 | 25日前登入 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 10月班刊、班務會議 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
| 11月 | 參加鑑定安置會議 | 無 | 輔導室 | 協調人員參加 |
|  | 特教宣導與融合教育活動 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 專團、巡輔到校服務 | 線上回報 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 特教生畢業轉銜追蹤 | 無 | 輔導室 | 指派案師辦理 |
|  | 通報網每月登錄 | 25日前登入 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 11月班刊、班務會議 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
| 12月 | 參加鑑定安置會議 | 無 | 輔導室 | 協調人員參加 |
|  | 特教宣導與融合教育活動 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 專團、巡輔到校服務 | 線上回報 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 年度特教經費核銷 | 無 | 總務處 | 協助辦理 |
|  | 通報網每月登錄 | 25日前登入 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 12月班刊、班務會議 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
| 1月 | 特教內部工作檢討會議 | 無 | 輔導室 | 協調人員召開 |
|  | 期末IEP | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 資源班期末班級活動 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 無障礙設施檢核 | 無 | 總務處 | 環境設施檢修 |
|  | 通報網每月登錄 | 25日前登入 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 1月班刊、班務會議 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
| 2月 | 輔具收回維修檢視 | 無 | 總務處 | 輔具檢修 |
|  | 開啟畢業生轉銜表 | 開啟表格 | 輔導室 | 指派案師辦理 |
|  | 填寫上學期通報網檢核表 | 開啟檢核表 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
| 3月 | 特推會臨時會(必要時) | 無 | 各處室 | 參與會議 |
|  | 特教宣導與融合教育活動 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 校內鑑定工作 | 線上提報 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 提交特生名單 | 無 | 教務處 | 協助社團減免 |
|  | 提交特生名單 | 無 | 學務處 | 協助社團減免 |
|  | 辦理各項補助費申請 | 線上申請等 | 總務處 | 協助款項申請 |
|  | 申請酌減班級人數作業 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 專團、巡輔到校服務 | 線上回報 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 通報網每月登錄 | 25日前登入 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 3月班刊、班務會議 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
| 4月 | 校內鑑定工作 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 各類鑑定安置會議 | 無 | 輔導室 | 協調人員參加 |
|  | 特教宣導與融合教育活動 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | *資源班自辦校外教學 | 無 | 學務處 | 協調人員協助 |
|  | 專團、巡輔到校服務 | 線上回報 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 通報網每月登錄 | 25日前登入 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 4月班刊、班務會議 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
| 5月 | 各類鑑定安置會議 | 無 | 輔導室 | 協調人員參加 |
|  | 學前升小一轉銜會議 | 無 | 輔導室 | 協調人員參加 |
|  | 特教宣導與融合教育活動 | 無 | 輔導室 | 指派案師辦理 |
|  | 升國中轉銜會議/活動 | 無 | 輔導室 | 指派案師辦理 |
|  | 專團、巡輔到校服務 | 線上回報 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 通報網每月登錄 | 25日前登入 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 5月班刊、班務會議 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
| 6月 | 特教內部工作檢討會議 | 無 | 輔導室 | 協調人員召開 |
|  | 召開特教推行委員會會議 | 無 | 各處室 | 參與會議 |
|  | 輔具收回維修檢視 | 無 | 總務處 | 輔具檢修 |
|  | 年段編班暨導師安排事宜 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 參加課程發展委員會 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | IEP會議 | 無 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 畢業生轉銜工作事宜 | 畢業生異動 | 輔導室 | 指派案師辦理 |
|  | 教輔具到期續借、移回 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 通報網各項執行回報填寫 | 各項績效填報 | 輔導室 | 指派特師辦理 |
|  | 特教相關活動等敘獎 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
| 7月 | 提交新學年度抽離課表 | 無 | 教務處 | 優先排課事宜 |
|  | 無障礙設施檢核 | 無 | 總務處 | 環境設施檢修 |
|  | 編班底定進行年段升級 | 年段升級 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 特教相關資料整理及歸檔 | 無 | 輔導室 | 協調人員辦理 |
|  | 完成年度通報網檢核表 | 填畢檢核表 | 輔導室 | 協調人員辦理 |

陸、經費：由學校相關經費項下支應。

柒、本計畫經特教推行委員會通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。