臺南市北門區蚵寮國民小學創校百週年校慶彩妝踩街活動實施計畫

- 依據：

本校創校百週年慶祝活動實施計畫。

- 目的：

  - 宣傳創校百週年校慶，提高社區民眾的參與度。

  - 展現學校特色，彰顯多元化的教學成果。

  - 藉由活動提升學生的學習興趣，凝聚師生對學校的向心力。

- 參加人員：全校師生約110人

- 辦理時間：109年3月27日上午8時15分安排校內出發位置（穿堂準備），預計11:30前返回。

- 行進路線：

路線一：六年級騎腳踏車(由星宏師、林叔叔帶隊)

蚵寮國小側門出發南鯤鯓參拜新圍新寶宮參拜巡迴新圍新安宮參拜巡迴新厝小蚵寮正成府參拜巡迴小蚵寮經台17線回蚵寮國小

路線二：幼兒園~五年級(由校長、主任、各班老師帶領，並商請派出所協助)

蚵寮國小側門出發保安宮參拜蚵寮社區(如路線圖)蚵寮國小大門

- 行進團隊預備事項：

1.每班各2面宣傳旗，共14面，並製作宣傳海報乙份。

2.每班一個口號

3.每班一節目(有聲響)

- 經費概算：略

- 工作分配：

| 組別：第一條 | 工作內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 規劃組 | 1.規劃路線、申請交管、活動預告、集結 位置圖設計與遊行路線圖 2.前一日需預走路線 | 尤主任 |
| 攝影組 | 1.照相及攝影 | 宋組長、雲組長 |
| 總務組 | 1.宣傳旗( ）事先訂製 2.借用卡車供應礦泉水及臨時事項 | 總務處 |
| 各班 | 1.每班各2面宣傳旗，共14面，並製作宣傳海報乙份。 2.每班一個口號 3.每班一節目(有聲響) | 各班導師 |
| 後援組 | - 供應交通組及各班臨時用水 - 隨時照護臨時受傷人員 | 瑛幸、秀珍 |

- 本計畫經校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人:                       主任:                          校長: