# 108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽計畫

108.4.10

## 計畫說明

花蓮縣政府為帶動校園綠化運動、打造美麗家園，推展補助校園綠美化計畫，藉以提升校園綠美化意識，透過點到點綠珍珠串連形成綠璀璨，營造本縣自然、清新、美麗綠色生活環境。

## 主辦單位

花蓮縣政府教育處。

## 協辦單位

花蓮縣環境保護局、花蓮縣政府農業處、花蓮縣環境教育輔導團。

## 申請資格

凡屬花蓮縣轄屬之公立（不含國立）國中小皆可申請。

## 補助金額

各申請學校補助上限10萬元（均為經常門）。

## 補助項目

  - 空地綠美化。

  - 其他經審查確認有助提升環境綠美化品質之項目。

## 經費補助原則

  - 經費補助範圍限定於核定地點之綠美化使用，設計時應以植栽綠美化為主。

  - 經費補助項目以「植物種植」為限，包含用於綠美化栽植用途之材料，含植栽、栽培介質、肥料等。

  - 園藝工具、花盆、花架、通聯費、餐費、水電費及其他未經核定者，皆「非本計畫補助範圍」。

  - 提案計畫書須詳列項目規格、單價、數量及總數，並經實地訪價後據以編列。

  - 施作所需金額超出本案補助額度或非補助範圍之支出項目，由申請學校自行籌措經費支應。

## 執行期程

  - 受理申請：即日起至108年5月20日止。

  - 公布審查通過名單：於108年6月15日前公布受補助名單。

  - 受補助學校施作綠美化：自核定日起至108年9月30日止。

  - 繳交結案報告及核銷款項：108年10月31日前繳交。

## 受理申請窗口

由各申請學校備齊書面資料向本府教育處提出申請(以公文為憑)。

## 申請應備文件

  - 申請表(附件1)。

  - 提案計畫書(附件2)。

  - 施作切結書(附件3)。

以上文件皆需繳交1式6份。

## 審查方式

  - 審查程序：

申請學校須於108年5月20日前提送申請文件發文至本府，逾期喪失申請資格。審查由本府教育處組成評審小組或本縣環境教育輔導團進行審查。必要時，本府教育處得至現場瞭解預計施作地點現況。

  - 審查評選標準：

- 整體規劃設計：30分。

  - 規劃施作區域之公共開放性。(開放性高，得分高)

  - 預期綠美化效益。

  - 規劃設計是否具地方特色。

  - 該地綠美化需求程度。

- 後續維護管理能力：30分。

  - 是否有校園志工維護。

  - 校園組織強度與資源整合。

  - 綠美化維護管理實績。

- 執行可行性及經費合理性：30分。

  - 施作可行性。

  - 預估單價與各項經費組成是否合理。

4.書面資料完整性：10分。

  - 複審除核定受補助學校外，同時列明3名備取學校，若有受補助學校因故放棄或喪失資格，由備取學校依序遞補。

  - 受補助名單將個別發文核定，並公布於本府教育處「處務公告」網頁。

## 計畫變更之規定

  - 受補助學校應依審查核定提案計畫書施作。

  - 倘有以下情形者，應提出計畫變更申請：(1)施作地點變更或(2)新增工作項目者或(3)核定之工作項目其數量與單價如有增減，各該項目複價增、減金額絕對值之加總於核定金額10%以上者。

  - 提送計畫變更申請者，應向教育處提交相關文件並獲函復同意後始得施作。

  - 若計畫變更未取得同意函，申請學校應依原申請計畫施作；或施作成果有違背綠美化計畫書內容時，亦無法獲得該項補助。

  - 補助案之計畫變更以1次為限，申請計畫變更之最後期限為108年6月25日。

## 結案報告書

  - 結案報告請於108年10月31日前函報花蓮縣政府。

  - 結案報告包含以下內容：

1.原始憑證核銷。

2.成果報告書紙本4份(含電子檔，以電子郵件或光碟繳交)，內容包含：成果報告、成果照片、施作明細表、經費報告表。(附件5)

3.若有計畫變更，應檢附本府教育處同意公文。

## 查核評鑑

  - 查核評鑑由本府教育處組成評審小組或本縣環境教育輔導團進行審查。

  - 評鑑標準如下：

    - 整體設計與施作：60分。

      - 施作品質。

      - 植栽配置。

      - 美感呈現。

      - 校園特色。

      - 施作前後是否有明顯提升。

    - 後續維護管理：30分。

      - 有否有校園志工維護。

      - 後續維護管理計畫。

    - 成果報告書製作：10分。

      - 施作紀錄。

      - 資料完整性。

  - 本案競賽對象除申請經費學校一律參加外，亦歡迎開放其他學校參與競賽，準備資料如附件5：成果報告-成果照片/施作明細表/經費報告表等。

  - 為鼓勵各校辦理，依評鑑審議等第陳核後予以敘獎。

1、第一名：校長、承辦人員嘉獎二次，協辦工作人員2人嘉獎一次。

2、第二名：校長、承辦人員嘉獎一次，協辦工作人員1人獎狀一張。

3、第三名：校長、承辦人員、協辦工作人員1人(共3人)獎狀一張。

  - 除排定之查核評鑑時程外，自本補助計畫開放申請至結案前，本府教育處得至現場查驗補助項目。

## 補充說明

  - 有關本案疑問可洽本府教育處設施科輔導員張乃千(8462860轉303)。

  - 申請補助學校不得對同一地點重複申請(或重複受其他政府機關)相同項目之經費補助，一旦有重複申請，或受補助經費之使用有違背法令、與指定用途不符等情事，本府教育處有權追回補助款項，申請補助學校不得異議。

十六、經費概算表

計畫經費150萬元整，由108年度花蓮縣環境保護局空汙基金費項下支應；其餘本案所需評審費、便當費、雜支（實報實銷）等，由本府教育處設施科108年度業務費項下支應。

| 項目 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請學校補助 | 15 | 校 | 10萬元 | 150萬 | 一、經常門上限10萬。 二、正取15校，備取3校，若有受補助學校因故放棄或喪失資格，由備取學校依序遞補。 |

# 108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽計畫組織職掌

| 計畫職稱 | 姓名 | 服務機關暨職稱 |
| --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 李裕仁 | 教育處代理處長 |
| 計畫副主持人 | 饒瑞玲 | 環境保護局副局長 |
| 總幹事 | 盧谷砳樂 | 教育處教育設施科科長 |
| 副總幹事 | 饒慶龍 | 環境保護局空氣噪音防制科科長 |
| 副總幹事 | 王志惠 | 環境保護局綜合計畫科科長 |
| 幹 事 | 張乃千 | 教育處教育設施科承辦人 |
| 幹 事 | 康秀珍 | 環境保護局空氣噪音防制科承辦人 |
| 領 召 | 干仁賢 | 中原國小校長 |
| 副領召 | 李志成 | 西寶國小校長 |
| 副領召 | 陳彥光 | 東竹國小校長 |
| 副領召 | 陳世杰 | 明里國小校長 |
| 輔導員 | 蕭文乾 | 瑞美國小校長 |
| 輔導員 | 黃順發 | 壽豐國中校長 |
| 輔導員 | 王錦慧 | 富源國中校長 |
| 輔導員 | 劉文彥 | 豐濱國中校長 |
| 輔導員 | 高麗卿 | 平和國小校長 |
| 輔導員 | 余光臨 | 新社國小校長 |
| 輔導員 | 郭瑛忠 | 大進國小校長 |
| 輔導員 | 廖仁藝 | 月眉國小校長 |
| 輔導員 | 巫賢偉 | 大禹國小校長 |
| 輔導員 | 熊湘屏 | 明利國小校長 |
| 輔導員 | 張淑晴 | 豐濱國中主任 |
| 輔導員 | 曾柏烜 | 溪口國小主任 |
| 輔導員 | 陳維治 | 中原國小主任 |
| 輔導員 | 湯莉莉 | 中原國小主任 |
| 輔導員 | 李美慧 | 中原國小教師 |
| 輔導員 | 吳金一 | 志學國小教師 |
| 儲備輔導員 | 林仁傑 | 壽豐國小主任 |
| 行政秘書 | 蕭夙喨 | 明禮國小教師 |
| 專家顧問 | 梁明煌 | 東華大學自然資源與環境學系退休教授 |
| 專家顧問 | 楊懿如 | 東華大學自然資源與環境學系教授 |
| 專家顧問 | 張淑貞 | 花蓮縣環保工作促進會創會理事長 |
| 專家顧問 | 廖美菊 | 花蓮高中退休組長 |
| 專家顧問 | 趙子綱 | 明禮國小退休校長 |
| 專家顧問 | 黃木蘭 | 北埔國小退休校長 |
| 專家顧問 | 邱藍慧 | 長橋國小退休校長 |
| 專家顧問 | 孫肖瑾 | 花蓮縣環境保護局秘書 |

(附件1：申請表)

108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽 申請表

申請日期：   年   月   日

| 申請學校 |  | 承辦人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 電話 |  | 職稱 |  |
| 手機 |  |
| 電子郵件信箱 |  |
| 申請經費 |  |
| 計畫名稱： 施作地點地段地號： 施作面積（m2）： 後續維養護管理計畫(含志工招募)： 其他補充說明： 請加蓋學校戳記（印） |

(附件2：提案計畫書)

108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽 提案計畫書

一、提案學校：

二、施作地點之空間開放性描述與照片：

三、預計施作位置：

（位置簡圖：以手繪或剪貼地圖等方式，能清楚解釋營造點周邊狀況者為佳，需含鄰近之重要景點位置，同時註記施作位置。）

四、施作地點現況:

需檢附所有施作地點之照片（並應含不同角度施作區與鄰近之關係）。

| 照片1 | 照片2 |
| --- | --- |
| 照片3 | 照片4 |
| 照片5 | 照片6 |

(附件2：提案計畫書)

伍、平面配置草圖 
（以能清楚說明施作內容為原則，電腦繪圖、簡易手繪皆可。）

(附件2：提案計畫書)

陸、經費概算表：依經費補助原則估列各工作項目所需經費。

| 科目 | 項次 | 項目 | 規格 | 單價 | 數量 | 總價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經常門 |  | 例：草本植栽 |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌木植栽 |  |  |  |  |  |
|  |  | 喬木植栽 |  |  |  |  |  |
|  |  | 肥料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 栽培介質 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |
|  | 1.申請補助金額： 元。 2.超過核定經費補助金額部分由校園自籌。 3.表格內各項欄位務必全數依實填寫。 請加蓋學校戳記（印） |

(附件3：施作切結書)

施作切結書

本學校______________________、代表人_________，

依據「108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽計畫」申請綠美化補助。若獲審查通過，將依提案計畫書之內容施作。本學校已知悉：

1.若計畫變更未經花蓮縣政府教育處函復同意，且施作成果有違背綠美化計畫書內容時，無法獲得該項補助。

2.申請補助學校不得對同一地點重複申請(或重複受其他政府機關)相同項目之經費補助，一旦有重複申請，或受補助經費之使用有違背法令、與指定用途不符等情事，花蓮縣政府教育處有權追回補助款項，申請補助學校不得異議。

此致

花蓮縣政府教育處

學校名稱

負責人

地址

聯絡電話

請加蓋學校戳記（印）

中華民國108年○○月○○日

(附件4：計畫變更申請書)

108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽 計畫變更申請書

申請日期：   年   月   日

受補助學校：

施作地點：                        聯絡人：

聯絡地址：                        電話：

變更原因：

計畫變更詳細說明：

變更後經費概算表：

| 項次 | 項目 | 規格 | 單價 | 數量 | 複價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※亦請檢附經核定(變更前)之經費報告表。

※若涉及施作地點變更，請參考提案計畫書重新檢附平面配置草圖、施作地點現況、施作位置等。

※計畫變更以1次為限。

請加蓋學校戳記（印）

(附件5：成果報告)

108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽 成果報告書

| 申請學校 |  |
| --- | --- |
| 負責人 |  | 電話 |  |
| 地址 |  | 電子郵件信箱 |  |
| 施作時間 | 民國108年 月 日至民國108年 月 日 |
| 實際活動參與人數 |  |
| 施作地點 |  |
| 綠美化 施作情形 |  |
| 後續維護管理 |  |
| 綜合檢討 |  |
| 經費 | 實支數 |  | 申請學校 自籌金額 |  |
| 其他 |  |
| 附件 | (需附執行前、中、後照片至少各2張) |
| 申請學校簽章欄 |
| 經辦人： | 負責人： | 受補助學校名稱： |

(附件5：成果報告使用-成果照片)

108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽

成果照片

執行前照片

說明： 日期： / /

執行中照片

說明： 日期： / /

108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽

成果照片

執行後照片

說明： 日期： / /

其他照片(物品、解說牌等…) ※各項採購之物品皆需檢附照片。

說明： 日期： / /

(附件5：成果報告使用-施作明細表)

108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽

施作明細表

| 施作項目 | 規格 | 數量 | 施作地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(附件5：成果報告使用-經費報告表)

108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽

經費報告表

| 項目 | 原計畫費用 | 實際支出費用 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |
| 經辦人： | 負責人： | 受補助學校名稱： |

# Text boxes

大印

大印

108年度花蓮縣國民中小學綠美化競賽計畫-補助作業流程

應備資料（1式6份送花蓮縣政府教育處，期限至108年5月20日止）：

- 申請表

- 提案計畫書。

- 施作切結書。

2.初審

花蓮縣政府教育處

- 花蓮縣政府教育處執行計畫初審。

- 若申請資料有須補正事項，由受理之花蓮縣政府教育處請申請學校提送補正資料，最後受理補正之期限至108年5月30日止。

本府組成評選小組或由本縣環境教育輔導團進行審查。

3.複審

4.公布名單

花蓮縣政府教育處

1

教育處於108年6月15日前公布審查通過名單。

5.施作

申請學校

受補助學校應依受審查核定之提案計畫書施作，施作期間為108年6月15日起至108年9月30日止。

6.繳交原始憑證及成果報告書

申請學校

- 原始憑證、成果報告書。

- 108年10月31日前繳交

查核評鑑由本府組成評選小組或由本縣環境教育輔導團進行，於108年11月15日前完成。

7.查核評鑑

教育處/評鑑小組

8. 公布優選

花蓮縣政府教育處

依評鑑標準選出績優受補助學校，108年12月公布優選名單。

頒獎給優選學校。

9. 頒獎

花蓮縣政府教育

1.申請

各申請學校提案